## ФГОС
План - график выполнения мероприятий в рамках Регионального плана по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Республике Ингушетия в 2021-2022 гг.
№ | наименование мероприятия | место проведения |  | сроки проведения |  | целевая аудитория | кол-во | Ответственный исполнитель
1 | Мониторинг готовности образовательных организаций Республики Ингушетия к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года | ОО РИ |  | май 2022 г. | июль 2022 г. | ОО Республики Ингушетия | 134 | проректор по УМР Кузьгова Л.Х.
2 | Региональная конференция на тему: "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" и ЦНППМ |  | 2022-03-22 | 2022-03-23 | учителя ОО РИ | 1 | проректор по УМР Кузьгова Л.Х.
3 | Разработаны дополнительные профессиональные программы | [5 empty] | 4
3.1. | "Роль педагога-психолога в образовательной организации в условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта "Педагог-психолог" в сфере образования" | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" |  | январь 2022 г. | февраль 2022 г. | педагоги-психологи ОО РИ |  | методист Султыгова Р.З.
3.2. | "Совершенствование образовательного процесса в условиях реализации обновленных ФГОС НОО на уроках ингушского языка и литературы в начальных классах" | ЦНППМ |  | январь 2022 г. | февраль 2022 г. | учителя начальных классов ингушского языка и литературы |  | методист Гагиев К.А.
3.3. | Обновление содержания и методики обучения младших школьников в условиях перехода на новый ФГОС НОО | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" |  | март 2022 г. | апрель 2022 г. | учителя начальных классов |  | методист Саутиева П.Х.
3.4. | "Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в условиях реализации обновленных ФГОС ООО на уроках истории и обществознания" | ЦНППМ |  | январь 2022 г. | февраль 2022 г. | учителя истории и обществознания ОО РИ |  | методист Ужахова Х.М.
4 | Разработаны методические рекомендации: "Примерный алгоритм деятельности ОО РИ по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО" | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" |  | февраль 2022 г. | март 2022 г. | ОО Республики Ингушетия |  | проректор по УМР Кузьгова Л.Х.
5 | Проведены курсы повышения квалификации
№ п/п | Наименование курса | Место проведения | Кол-во часов | Дата начала курса | Дата окончания курса | Целевая группа | кол-во окончивших курс | Отвественный исполнитель
| Формирование профессиональных компетенций учителя начальных классов в условиях введения и изменения профессионального стандарта Педагог" и ФГОС НОО" | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 72 | 2021-08-12 | 2021-08-25 | учителя начальных классов | 7 | методист Саутиева П.Х.
| Обновление содержания и методики обучения младших школьников в условиях перехода на новый ФГОС НОО | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2021-12-16 | 2021-12-22 | учителя начальных классов | 223 | методист Саутиева П.Х.
| Обновление содержания и методики обучения младших школьников в условиях перехода на новый ФГОС НОО | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2021-12-18 | 2021-12-24 | учителя начальных классов | 224 | методист Саутиева П.Х.
1 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | учителя начальных классов | 492 | методист Саутиева П.Х.
2 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | учителя английского, немецкого, французского языков | 123 | методист Гелисханова Ф.Х.
3 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | учителя истории и обществознания | 133 | методист Ужахова Х.М.
4 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | учитель русского языка и литературы | 306 | проректор по УМР Кузьгова Л.Х.
5 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | учителя технологии | 61 | методист Хашиева Л.Д.
6 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | учитель ингушского языка и литературы 1-5 кл | 106 | методист Аушева М.А.
7 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | учитель информатики | 52 | проректор по УМР Кузьгова Л.Х.
8 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-18 | 2022-05-24 | учитель математикм | 176 | методист Гайтукиева А.У-Г.
9 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-18 | 2022-05-27 | учитель физики | 71 | методист Гайтукиева А.У-Г.
10 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-19 | 2022-05-30 | учителя биологии и химии | 137 | методист Джандигова З.В.
11 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-19 | 2022-05-28 | учителя ОБЖ, физической культуры | 48 | методист Яндиев А.Х.
12 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-19 | 2022-05-28 | учитель истории религий | 54 | методист Албогачиева Х.Я.
13 | "Роль педагога-психолога в образовательной организации в условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта "Педагог-психолог" в сфере образования" | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | учитель-психолог | 69 | Султыгова Р.З.
14 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | учитель истории религий | 97 | Албогачиева Х.Я.
15 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | учитель начальных классов | 357 | Саутиева П.Х.
16 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | учителя технологии | 56 | Хашиева Л.Д.
17 | "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» | ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" | 36 | 2022-05-26 | 2022-06-05 | учитель истории и обществознания | 94 | Ужахова Х.М.
18 | "Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в условиях реализации обновленных ФГОС ООО на уроках истории и обществознания" | ЦНППМ | 72 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | учитель истории | 80 | Ужахова Х.М.
19 | "Совершенствование образовательного процесса в условиях реализации обновленных ФГОС НОО на уроках ингушского языка и литературы в начальных классах" | ЦНППМ | 36 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | учитель ингушского языка | 53 | Гагиев К.А.
20 | «Конструирование современного урока Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях внедрения обновленных ФГОС ООО» | ЦНППМ | 36 | 2022-04-21 | 2022-05-29 | учителя ОБЖ, географии и информатики (2) | 46 | Яндиев А.Х.
21 | Обновление содержания и методики обучения младших школьников в условиях перехода на новый ФГОС НОО | ИПК | 72 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | учитель начальных классов | 5 | Саутиева П.Х.
22 | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, преподающего ингушский язык и литературу в начальных классах» | ЦНППМ | 18 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | учитель ингушского языка и литературы нач кл | 53 | Гагиев К.А.
| ИТОГО обучено на КПК: | [5 empty] | 3123