## Таблица отчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Код региона | Регион | Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Региональный показатель результативности (описание) | Региональный показатель результативности (плановое значение) | Региональный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 1 | Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная) | Комментарий
6 | Республика Ингушетия | ИНФОРМАЦИОННЫЙ и МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРС для ШНОР по ПРОЕКТУ "500+" - https://ipkro.riobr.ru/500plus/
|  | Приказ Министерства образования и науки Республики Ингушетия об утверждении регионального координатора реализации проекта «500+» в регионе. | 21.11.2021 г. | Назначен региональный координатор для координации работы по проекту "500+" в регионе |  | Издан приказ о реализации проекта "500+" в РИ и назначении региональным координатором ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" Приказ № 1022-п от 29.11.2021 г. | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/Prikaz-o-regionalnom-koordinatore-Respubliki-Ingushetiya-1.pdf
|  | Провести отбор школ с низкими образовательными результатами обучающихся для участия в проекте «500+» в 2022 году и утвердить перечень ШНОР | январь, 2022 | Определены и утверждены 6 школ-участниц проекта "500+" в соотвествии с алгоритмом отбора | Выбрать из 15 ШНОР для участия в проекте "500+" 6 школ-участниц | Приказ об утверждении ШНОР, участвующих в проекте "500+" от 17.01.2022 № 6 | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/Prikaz-ob-utverzhdenii-SHNOR-2022.pdf
|  | Определить и утвердить кандидатуры муниципальных координаторов из числа специалистов муниципальных органов управления образованием | январь, 2022 | Выбраны 4 муниципальных координатора реализации проекта "500+" в Назрановском, Малгобекском, Сунженском районе и г. Назрань и г. Магас | Выбрать муниципальных координаторов для реализации проекта "500"+ | Приказ о назначении муниципальных координаторов ШНОР, участвующих в проекте "500+" от 17.01.2022 г. № 7 | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/SCN_0031.pdf
|  | Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР. | январь – февраль 2022 г. | Организация участия в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, 1 кандидата в кураторы ШНОР. | В проекте 500 + остались 4 куратора ШНОР 2021 года, в 2022 году в анкетировании участвовал 1 кандидат в кураторы | Приказ об организации участия в анкетировании кандидата в кураторы ШНОР проекта "500+" | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/SCN_0033.pdf
|  | Утвердить список кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО | февраль, 2022 | Утвердить состав из 5 кураторов ШНОР в 2022 году | 5 кураторов утверждены и закреплены за ШНОР, участвующих в проекте "500+" . | Приказ об утверждении и закреплении кураторов за ШНОР, участвующих в проекте "500+" в 2022 году | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/SCN_0034.pdf
Закрепить и утвердить кураторов ШНОР за школами-участницами проекта «500+»
|  | Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школ – участниц проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ) | январь-февраль, 2022 | В анкетировании участвовало 1232 участника образовательных отношений с целью формирования рискового профиля 6 ШНОР | Организация участия в анкетировании участников образовательного процесса из школ – участниц проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ) | Приказ об организации анкетирования участников образовательного процесса из ШНОР, участвующих в проекте "500+" от 14.01.2022 г. № 5-1 | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/SCN_0032.pdf
|  | Обеспечить мониторинг получения рисковых профилей школами – участницами проекта «500+» и начала работы с ними | февраль, 2022 | 100% школ – участниц проекта «500+»ознакомились со своими рисковыми профилями и выявили рисковые направления, по которым ШНОР будут работать | Ознакомиться с РПШ и определить направления развития школы | Аналитический отчет о мониторинге РПШ и начала работы с ними | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/Monitoring-polucheniya-riskovyh-profilej-shkolami-uchastnitsami-proekta-500.docx
Провести кластеризацию РПШ школ – участниц проекта «500+» в целях определения основных направлений развития школ
|  | Провести установочные семинары для муниципальных координаторов, школ – участниц проекта «500+»(6 ШНОР), кураторов школ | 24 февраля, 2022 | Проведены 2 установочных семинара для всех участников проекта "500+" | Было запланировано 2 семинара для кураторов ШНОР,руководителей и их заместителей ШНОР и муниципальных координаторов | проведены семинары в очном формате по теме «Организация деятельности школ – участниц проекта «500+» по рисковым профилям» и «Организация взаимодействия кураторов и школ – участниц проекта «500+». | https://ipkro.riobr.ru/2022/02/24/v-gbou-dpo-ipk-ro-ri-proshli-seminary-po-proektu-500/
|  | Разработка и утверждение региональной «Дорожной карты» реализации проекта (500+) в Республике Ингушетия | март, 2022 | Приказ об утверждении Региональной «Дорожной карты» реализации проекта (500+) в Республике Ингушетия |  | Разработана региональная Дорожная карта реализации проекта 500 + в Республике Ингушетия в 2022 году | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/Regionalnaya-Dorozhnaya-karta-realizatsii-proekta-500po-okazaniyu-adresnoj-metodicheskoj-pomoshhi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami-v-Respublike-Ingushetiya-v-2022-godu.docx
|  | Организовать участие регионального и муниципальных координаторов, кураторов ШНОР и работников ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО | март-декабрь 2022 г. | Повышение профессиональных компетенций в рамках проекта "500+". Обмен опытом между участниками проекта не только на региональном, но и межрегиональном уровнях. |  | 95 % участников проекта стабильно принимают участие в проводимых ФИСОКО методических вебинарах, также являются участниками Telegram-канала "Проект 500+" . Всю информацию о предстоящих вебинарах берут из мессенджера
|  | Организовать первичное посещение школ – участниц проекта «500+» их кураторами | март, 2022 | 6 кураторов по заранее составленному графику работы со ШНОР посетили закрепленные за ними школы и проанализировали рисковые направления |  | Справки кураторов о первичном посещении ШНОР | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/Spravki-o-pervichnom-poseshhenii-kuratorami-SHNOR.docx
|  | Организовать работу с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март, 2022 | Муниципальными координаторами была организована работа по верификации рисковых направлений ШНОР в ИСМЭДК | МК было запланировано своевременно уложиться с поставленной задачей: верифицировать рисковые направления в ИСМЭДК | 100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали своевременно риски и активировали в ИС МЭДК рисковые направления
|  | Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений | март, 2022 | 100 % разработка концептуальных документов и антирисковых программ, разработанных с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений | 6 ШНОР должны были разработать концептуальные документы и антирисковые программы, а также разместить их в ЛК ШНОР на ИСМЭДК | ШНОР совместно с кураторами разработаны 6 Концепций развития школ, 6 Среднесрочных программ и 24 антирисковых программ | https://disk.yandex.ru/d/rFJOHXnFYKomXQ
|  | Обеспечить мониторинг разработки школами – участницами проекта «500+» и их кураторами концептуальных документов и антирисковых программ | март, 2022 | 100% школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы |  |  | https://disk.yandex.ru/d/rFJOHXnFYKomXQ
|  | Разработать муниципальные «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+» с учетом анализа результатов реализации проекта 500+ в 2021 году | март, 2022 | В 100% муниципалитетов разработаны «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+» | Было запланировано разработать муниципальные дорожные карты реализации проекта 500+ в 4 мунаципалитетах | 4 муниципальными координаторами реализации проекта "500+" в Назрановском, Малгобекском, Сунженском районе и г. Назрань и г. Магас разработаны «дорожные карты» методической помощи ШНОР | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/MUNITSIPALNYE-dorozhnye-karty-realizatsii-proekta-500-SHNOR-v-2022-godu.rar
|  | Провести региональную диагностику управленческих компетенций директоров и заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» | апрель 2022 г. | Для 100 % руководящего состава ШНОР 2021 и 2022 года проведена диагностика управленческих компетенций | 100 % охват диагностикой руководящего состава ШНОР 2021 и 2022 гг. | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ по результатам диагностики управленческих компетенций директоров и заместителей директоров школ, показывающих низкие образовательные результаты, в рамках реализации проекта «500+» в 2022 году | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/Analiticheskij-otchet-po-rezultatam-diagnostiki-rukovoditelej-SHNOR-v-ramkah-realizatsii-proekta-500.docx
|  | Разработать индивидуальную траекторию совершенствования управленческих компетентностей директоров школ – участниц проекта «500+» | апрель 2022 г. | Разработана и доведена до всех руководителей ШНОР проекта 500+ программа индивидуального развития профессиональных компетенций. Разработаны методические рекомендации " Профессиональная траектория директора школы: от качества управления к качеству образования" | 100 % охват руководителей индивидуальной программой развития профессиональных компетенций | Индивидуальная программа развития для руководителей ШНОР и методические рекомендации | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/Individualnaya-programma-razvitiya-professionalnyh-kompetentsij-direktorov-SHNOR.docx | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/Met.rek._Prof.kompetentnost-direktora-shkoly.docx
|  | Повышение предметной и методической компетентности педагогов школ - участников проекта «500+» по дополнительным профессиональным программам на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям: 1. «Школа современного учителя. Читательская грамотность» 2. «Школа современного учителя. математическая грамотность» 3. «Школа современного учителя. Естественно-научная грамотность» | 1 марта-14 апреля 2022 года | 50 % педагогов по русскому языку, математике, физики, географии, биологии, химии, истории ШНОР-участниц проекта «500+» повысят свою квалификацию по ДПП КПК на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | 42 педагога ШНОР-участниц проекта «500+» повысят свою квалификацию по ДПП КПК на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | 43 педагога ШНОР-участниц проекта «500+» повысят свою квалификацию по ДПП КПК на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/Spisok-pedagogov-Respubliki-Ingushetiya.docx
|  | Организовать и провести курсы повышения квалификации в целях совершенствования профессиональных компетентностей заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» | с 30 мая по 27 июня 2022 года. | 100 % руководящего состава ШНОР повысят свою квалификацию по ДПП КПК "Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | 18 руководителей и их заместители пройдут КПК по ДПП "Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | 18 (100 %) руководителей и их заместители зачислены и проходят КПК по ДПП "Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
|  | Провести семинар с участниками проекта 500+ 2021 и 500+ 2022 года в целях обмена опытом по исполнению мероприятий антирисковой программы | апрель 2022 г. | Проведение семинара для участников проекта «500+» 2021 и 2022 годов с целью обмена опытом работы по исполнению антирисковых мер | Для 90 % участников проекта «500+» 2021 и 2022 годов с целью обмена опытом работы по исполнению антирисковых мер организован семинар | На семинаре присутствовали 94 % участников проекта «500+» 2021 и 2022 годов с целью обмена опытом работы по реализации антирисковых мер | https://ipkro.riobr.ru/2022/04/28/provedenie-seminara-s-uchastnikami-proekta-500-shnor-2021-i-shnor-2022/
|  | Формирование пакетов методических рекомендаций: | апрель 2022 г. | Разработать методические рекомендации для участников проекта 500+ с целью оказания методической помощи |  | Методические рекомендации по разработке муниципальных программ поддержки школ с низкими образовательными результатами | http://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2021/09/METODICHESKIE-REKOMENDATSII-PO-RAZRABOTKE-MUNITSIPALNYH-PROGRAMM-PODDERZHKI-SHKOL-S-NIZKIMI-OBRAZOVATELNYMI-REZULTATAMI-2.docx | http://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2021/09/Rabochaya-tetrad-munitsipalnogo-koordinatora-po-okazaniyu-adresnoj-metodicheskoj-pomoshhi-SHNOR-1.docx
- для муниципальных координаторов (рекомендации о работе муниципальных органов управления образованием по переводу ОО, показывающих низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования» и т.д.)
|  | - для директоров школ (рекомендации по построению ВСОКО, рекомендации по анализу внешних оценочных процедур, рекомендации о работе ОО, показывающих низкие образовательные результаты, по переходу в эффективный режим функционирования, рекомендации о разработке инструментария для мониторинга результативности реализации Комплекса мероприятий, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся ОО с низкими образовательными результатами на разных уровнях управления и др.) |  |  |  | Методические рекомендации по функционированию внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательных организациях. Управленческие инструменты экспертизы или аудита образовательной деятельности школы | http://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2021/06/METODICHESKIE-REKOMENDATSII-po-razrabotke-VSOKO-1.docx | http://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2021/06/MET.REK._VSOKO-1.docx | https://disk.yandex.ru/d/EbvNzIpx7d3TMw
|  | - для учителей школ (проблемный анализ педагогических ситуаций с методическими рекомендациями по развитию педагогических компетенций, необходимых для работы в школах с низкими образовательными результатами, примеры соответствующих рабочих программ и планов внеурочной деятельности, классного руководства и т.д.) |  |  |  | Методические рекомендации по анализу и оценке результатов различных оценочных процедур внутреннего и внешнего мониторинга качества образования | http://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2021/06/Rekomendatsii-po-analizu-i-otsenke-rezultatov-razlichnyh-otsenochnyh-protsedur-vnutrennego-i-vneshnego-monitoringa-kachestva-obrazovaniya.docx
|  | Провести на базе каждой школы – участницы проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов), в том числе с использованием ресурсов центров "Точка роста", Детский технопарк "Кванториум" и т.д. | апрель-сентябрь 2022 г. | Повышение профессиональных компетенций педагогов ШНОР, участвующих в проекте "500+" | Запланировано 2 семинара в ГБОУ "Лицей № 1 г. Назрань" и ГБОУ "Гимназия № 1 г. Карабулак" | В апреле и мае 2022 года были проведены 2 практических семинара на базе ГБОУ "Лицей № 1 г. Назрань" и ГБОУ "Гимназия № 1 г. Карабулак". При проведении использовалась площадка "Точка роста" Также на базе ГБОУ "Гимназия № 1 г. Карабулак" был проведен мастер-класс для педагогов ШНОР | https://ipkro.riobr.ru/2022/04/28/seminar-praktikum-tochka-rosta-kak-resurs-formirovaniya-sovremennyh-tsifrovyh-kompetentsij-u-obuchayushhihsya-i-pedagogicheskih-rabotnikov/ | https://ipkro.riobr.ru/2022/05/16/prakticheskij-seminar-dlya-pedagogov-shnor-v-ramkah-proekta-500/
|  | Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями | апрель-июнь 2022 г. | 100% школ – участниц проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы | Все ШНОР должны были выполнить запланированные мероприятия в антирисковых программах на 100 % | 100 % реализованы антирисковые меры, запланированные ШНОР на 1 этапе реализации проекта "500+" | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2022/06/OTCHETY-realizatsii-1-etapa-meropriyatij.rar
|  | Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап) | июнь 2022 г. | У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
Все мероприятия региональной "Дорожной карты" по проекту "500+" Республики Ингушетия на 17.06.2022 года выполнены на 100 %

## Примечания к таблице
Примечания
1) Указывается код региона
2) Указывается название региона
3) Перечисляются все мероприятия региона, заявленные в Дорожной карте проекта "500+". Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке.
4) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на 17 июня 2022, то дата не ставится, графа остается пустой.
5) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
6) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).
7) Указывается фактическое значение показателя результативности мероприятия на дату мониторинга (17 июня).
8) Ссылка на размещение подтверждающих документов. Одна ссылка размещается в одной строке. Размещение документов может быть в облачном хранилище. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.
9) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
10) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
11) Комментарий может раскрывать содержание ссылок, давать необходимые пояснения по мероприятиям или навигацию по предоставленным материалам. Комментарий заполняется по желанию