ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу ГБОУ ДПО ИПК РО РИ

от 04.08.2021 г. №132

План мероприятий

по развитию в Республике Ингушетия системы мониторинга качества дошкольного образования на 2021-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **1.** | **Мероприятия по повышению качества образовательных программ дошкольного образования** | | | |
| 1.1. | Участие в организации муниципального этапа  мониторинга качества дошкольного образования (АНО ДПО НИКО при участии федеральной службы по надзору и контролю в образовании). | ежегодно (по согласованию с МОН и МП) | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | Отчет о результатах МКДО |
| 1.2. | Мониторинг соответствия образовательных программ дошкольного образования требованиям ФГОС ДО. | ежегодно | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ  Управления образованием | Аналитическая справка |
| 1.3. | Организация серии районных методических объединений по реализуемым образовательным областям по соответствию образовательных программ дошкольного образования требованиям ФГОС ДО. | 2021-2022 | Руководители РМО | Протокольные решения РМО |
| 1.4. | Участие в работе стажировочных площадок по проблемам разработки и реализации программ дошкольного образования. | ежегодно | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ, ДОО | Распространение опыта в рамках работы стажировочных площадок |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Участие в региональном конкурсе ДОО, реализующих инновационные образовательные программы. | ежегодно | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ, ДОО | Аналитическая справка |
| **2.** | **Мероприятия по повышению качества педагогической работы в области дошкольного образования** | | | |
| 2.1. | Участие в организации муниципального этапа  мониторинга качества дошкольного образования (АНО ДПО НИКО при участии федеральной службы по надзору и контролю в образовании). | ежегодно (по согласованию с АНО ДПО НИКО) | ДОО, УО | Отчет о результатах МКДО |
| 2.2. | Участие в разработке программ инновационной деятельности по разработке новых моделей и форм профессионального развития педагогических работников ДОО. | ежегодно | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | Методические разработки к программам инновационной деятельности по профессиональному развитию  педагогических работников ДОО. |
| 2.3. | Организация районного методического объединения руководителей ДОО по повышению качества педагогической работы в области дошкольного образования | 2021-2022 | Руководитель РМО, УО | Протокольное решение РМО |
| 2.4. | Повышение квалификации педагогических работников ДОО по основным направлениям достижения необходимого качества дошкольного образования в рамках реализации дополнительных профессиональных программ | 2021 -2022 г.г. | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | План-график курсовой подготовки. Заявки на обучение. Удостоверения о повышения квалификации педагогических работников ДОО |
| **3.** | **Мероприятия по повышению качества образовательной деятельности в ДОО** | | | |
| 3.1. | Участие в организации муниципального этапа  мониторинга качества дошкольного образования (АНО ДПО НИКО при участии федеральной службы по надзору и контролю в образовании). | ежегодно (по согласованию с АНО ДПО НИКО) | ДОО, УО | Отчет о результатах МКДО |
| 3.2. | Участие в федеральных и региональных проектах  «Образование» и «Демография». | Ежегодно до 2024 года | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ, ДОО, УО | Достижение целевых показателей по подпроекту «Поддержка семей, имеющих детей» по показателям 1 и 2 и по проекту «Демография»  подпроекту «Содействие занятости женщин - создание  условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по п.1.1 |
| 3.3. | Подготовка пакета документов для открытия стажировочной площадки по проблемам содержания образовательной деятельности в ДОО, по взаимодействию ДОО и семьи. | ежегодно | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | Приказ ГБОУ ДПО ИПК РО РИ о функционировании стажировочных площадок |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Организация серии районных методических объединений по повышению качества  образовательной деятельности в ДОО | 2021-2022 | Руководитель РМО | Протокольные решения РМО |
| 3.7. | Организация и проведение муниципального конкурса для педагогов образовательных организаций,  реализующих программы дошкольного образования  «Фестиваль педагогических идей» | 2021-2022 | ДОО, УО | Приказ УО по итогам конкурса |
| 3.8. | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса профессионального педагогического мастерства «Воспитатель года  России». | 2021 -2022 | ДОО, УО | Приказ УО и аналитическая справка по итогам конкурса |
| 3.9. | Участие в региональном этапе профессионального конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года России». | 2021-2022 | ДОО, УО | Справка по итогам конкурса,  (информация размещена на сайте, в базе практики) |
| 3.10. | Выступление на совещании руководителей ДОО  «Повышение качества образовательной деятельности в ДОО» | 2021-2022 | УО, ДОО | Протокольное решение совещания руководителей ДОО |
| 3.11. | Разработка и реализация методических рекомендаций по развитию детей в семье по результатам деятельности инновационных и стажерских площадок. | 2021-2022 | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | Методические рекомендации по развитию детей в семье |
| **4.** | **Мероприятия по повышению качества образовательных условий в ДОО** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ДОО по дополнительным профессиональным программ, включающим вопросы создания психолого- педагогических условий развития и воспитания детей в ДОО, проектирования РППС ДОО и качества кадрового обеспечения образовательной  деятельности. | 2021 - 2022 | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | План-график повышения квалификации руководителей и педагогических работников ДОО. Заявка на обучение в ГБОУ ДПО ИПК РО РИ |
|  | Участие в ежегодном мониторинге соответствия образовательных условий ДОО требованиям ФГОС ДО. | ежегодно | ДОО, УО | Аналитическая справка по результатам мониторинга |
| **5.** | **Мероприятия по повышению качества дошкольного образования для детей с ОВЗ** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ДОО по вопросам качества образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. | 2021 - 2022 | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | План-график повышения квалификации руководителей и педагогических работников ДОО. Заявка на обучение в ГБОУ ДПО ИПК РО РИ |
| 5.3. | Организация районного методического объединения по инклюзивному образованию по повышению качества дошкольного образования для детей с ОВЗ | 2021 -2022 | Руководитель РМО | Протокольное решение РМО |
| 5.4. | Разработка и реализация методических рекомендаций и иных методических материалов по повышению качества образовательной деятельности с детьми с ОВЗ по результатам работы ДОО | 2021 - 2022 | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | Методические рекомендации по повышению качества образовательной деятельности с детьми с ОВЗ |
| **6.** | **Мероприятия на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования** | | | |
| 6.1. | Участие в организации муниципального этапа  мониторинга качества дошкольного образования (АНО ДПО НИКО при участии федеральной службы по надзору и контролю в образовании) | ежегодно (по согласованию с АНО ДПО НИКО) | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ, ДОО, УО | Отчет о результатах МКДО |
| 6.2 | Подготовка к выступлению на конференции «Оценка качества дошкольного образования как механизм развития дошкольного образования в регионе» | Май 2021 | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | Текст и презентация выступления на конференции |
| 6.7. | Оказание методической помощи руководителям и педагогическим коллективам в разработке и реализации программ развития ДОО. | 2021 - 2022 | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | Критерии качества программ развития |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9. | Участие и распространение опыта работы на совещаниях, семинарах по вопросам оценки качества дошкольного образования в ДОО в рамках августовской афиши, участие в совещаниях и коллегиях | ежегодно | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ | Опыт работы по участию в МКДО |
| 6.10. | Повышение квалификации муниципальных методических служб и специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, в том числе по вопросам оценки качества дошкольного образования. | 2021-2022 | ГБОУ ДПО ИПК РО РИ |  |