**План мероприятий**

**реализации целевой модели наставничества педагогических работников образовательных организаций Республики Ингушетия на 2021-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственныйисполнитель | Результат. Виддокумента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативное правовое регулирование целевой модели наставничества педагогических работников образовательных организаций РИ (далее – целевая модельнаставничества, ЦМН) |
| 1.1 | Внедрение системы наставничествапедагогических работников в образовательныеорганизации на территории республики | 2021-2022 гг. | ЦНППМ | Приказ |
| 1.2 | Внесение изменений и назначение ответственных за реализацию ЦМН вмуниципалитетах и образовательных организациях | Январь 2022 | Руководители ММС и МОУ | Приказымуниципальных методическихслужб и образовательных учреждений(далее ММС и МОУ) |
| 1.3 | Утверждениемуниципальных дорожных | Январь 2022 | РуководителиММС и МОУ | Приказы ММС иМОУ |
|  | карт реализации ЦМН на2022 г. |  |  |  |
| 1.4 | Внесение изменений в распорядительные акты ОО о реализации ЦМН на уровне образовательныхорганизаций, включающие:* сроки реализации ЦМН в образовательной

организации;* назначение ответственных за реализацию ЦМН в ОО;
* сроки проведения

мониторинга эффективности программ наставничества;* планируемые результаты реализации ЦМН в ОО;
* утверждение дорожной

карты по реализации ЦМН в ОО | 01.09.2021 | Руководители МОУ | Приказы МОУ |
| 1.5 | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, официальных ресурсах организаций-участников ЦМН | В течение года | Руководители МАОУ |  |
| 2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная ипросветительская поддержка участников реализации ЦМН |
| 2.1. | Составление и координация программ наставничества в муниципальном образовании | В течение года | Руководители МОУ | Планмероприятий дляруководителей МОУ |
| 2.2 | Консультирование повопросам реализации ЦМН | В течение года | РаботникиЦНППМ | По отдельномуграфику |
| 3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применениемдистанционных образовательных технологий |
| 3.1. | Реализация программ дополнительного профессиональногообразования для педагогов, выполняющие илиготовящие к выполнению функции наставников | В течение года |  | Программа ДПО |
| 3.2 | Реализация программ дополнительного профессиональногообразования для молодыхпедагогов (первый год работы) | В течение года |  | Программа ДПО |
| 3.3 | Организация и проведение мастер-классов, событий в рамках сопровождениясообщества молодых педагогов и наставников в | В течение года |  | по плану сообщества |
|  | образовательныхорганизациях |  |  |  |
| 4. Реализация целевой модели наставничества в образовательных организациях |
| 4.1 | Обновление базынаставляемых и наставников 2022 г | До 01.09.2021,далее ежегодно | Руководители ММС и МОУ | Приказы МОУ |
| 4.2 | Организация работы наставнических пар или групп:* встреча-знакомство;
* встреча-планирование;
* совместная работа наставника и наставляемого;
 | В течение года | Руководители МОУ | Приказы МОУ |
| 4.3 | Завершение наставничества:* подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии;
* проведение открытого публичного мероприятия
 | В течение года | Руководители МОУ | Приказы МОУ |
| 4.4 | Создание специальныхрубрик в социальных сетях, официальных сайтах ОО | В течение года | Руководители МОУ | Приказы МОУ |
| 4.5 | Формирование профессиональныхсообществ наставников | В течение года | Руководители ММС и МОУ | Приказы МОУ |
| 4.6 | Создание банка успешных практик работы понаставничеству | В течение года | Руководители ММС и МОУ | Ссылки насозданные банки |
| 5. Мониторинг достижения показателей, в том числе |
| 5.1 | Численность молодых педагогов охваченных с начала реализации ЦМН программами менторства инаставничества | На начало и конец учебного года, ежегодно | Руководители ММС и МОУ | Отчеты руководителей ММС и МОУ |
| 5.2 | Численность педагогов, участвующих в конкурсах профессиональногомастерства среди молодых педагогов и наставников | Ежегодно, июнь | Руководители ММС и МОУ | Отчеты по мониторингу |