ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ»

Отчет

О реализации проекта «К успеху на ЕГЭ»

с 1.01.2025 г. по 30.06.2026 г.

г. Назрань - 2026

Реализация регионального проекта «К успеху на ЕГЭ»

в рамках исполнения приказа Министерством образования и науки Республики Ингушетия от 16.12.2024 г. № 678-п и реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2024 № 3333-р)

Цель Проекта: повышение квалификации учителей физики, математики, информатики, химии, биологии, географии и истории, улучшение результативности выпускников при сдаче ЕГЭ по физике, математике, информатике, химии, биологии и истории в условиях изменений модели контрольно – измерительных материалов экзаменов.

Участники Проекта: педагоги, выпускники 11 классов и их родители (законные представители).

Направления Проекта: повышение качества педагогической работы и образовательного процесса; повышение образовательных результатов обучающихся; мониторинг динамики качества выполнения учащимися пробных экзаменационных заданий.

Задачи Проекта:

– обеспечить интенсивную подготовку учителей физики, математики, информатики, биологии, химии, географии и истории по освоению нового содержания ЕГЭ;

– сформировать у педагогов устойчивой мотивации к решению усложнённых и конкурсных заданий по физике, математике, информатике, химии, биологии, географии и истории;

– создать условия для формирования и развития прочных навыков оформления и решения тестовых заданий в системе «Мастер-класс - педагог- ученик».

Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров общеобразовательных организаций.

Цель диагностики: Повышение уровня профессионализма педагогов, выявление проблем, связанных с выполнением профессиональных обязанностей, и разработка индивидуального подхода к повышению квалификации на основе анализа профессиональных компетенций.

Сроки проведения: февраль – март 2025 года.

Целевая аудитория: педагогические работники общеобразовательных организаций по шести предметам: учителя физики, информатики, географии, химии, биологии, а также учителя математики, преподающие в 9-х и 11-х классах.

Общее количество участников: 465 человек (6,43% от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Ингушетия).

Итоги: подготовлен аналитический отчет с адресными рекомендациями для тьюторов и методистов Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) по организации адресной поддержки педагогических работников и управленческих кадров, разработаны ДПП ПК.

| Перечень мероприятий, реализованных в рамках регионального проекта «К успеху на ЕГЭ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория | Дата | Ссылка |
| 2025 |  |  |  |  |
|  | Диагностика предметных и методических компетенций педагогических работников | учителя математики, преподающие в 9-х и 11-х классах – 211 чел. | 17.02.2025 – 28.02.2025 | Сервис Yandex Forms https://forms.yandex.ru/u/67a089f45056903e586896fe/ |
|  | Диагностика предметных и методических компетенций педагогических работников | учителя физики – 72 чел. информатики – 54 чел. | 17.02.2025 – 28.02.2025 | https://www.yaklass.ru |
|  | Диагностика предметных и методических компетенций педагогических работников | учителя географии – 15 чел. | 10.03.2025 – 30.03.2025 | https://www.yaklass.ru |
|  | Диагностика предметных и методических компетенций педагогических работников | учителя химии – 60 чел. учителя биологии – 53 чел. | 01.03.2025 – 10.03.2025 | https://www.yaklass.ru |
|  | Информационно – аналитический отчет о результатах диагностики профессиональных компетенций педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Ингушетия (февраль – март 2025 г.) | педагогические работники общеобразовательных организаций | 01.04.2025 – 30.04.2025 | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2025/07/inf.-analiticheskij-otchet-opmk_2025.pdf |
|  | Разработана ДПП ПК «Особенности преподавания математики в ОО Республики Ингушетия с учетом результатов ОГЭ, ЕГЭ» (с учетом предметных дефицитов) | учителя математики | апрель 2025 | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2025/07/dpp_pk_matematika_2025-nov-4.pdf |
|  | Разработана ДПП ПК «Методические приемы решения заданий ЕГЭ по химии» | учителя химии | апрель 2025 | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2025/07/Himiya-programma-1.pdf |
|  | Разработана ДПП ПК «Методические приемы решения заданий ЕГЭ по биологии» | учителя биологии | апрель 2025 | https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2025/07/Biologiya-programma-1.pdf |
|  | Курсы повышения квалификации «Решение задач по генетике повышенной сложности» | учителя биологии курс успешно прошли 49 учителей биологии на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php) | Январь 2025 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Особенности преподавания математики в ОО Республики Ингушетия с учетом результатов ОГЭ, ЕГЭ» | учителя математики курс успешно прошли 66 учителей математики на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php) | 10.04.2025 – 25.04.2025 | https://ipkro.riobr.ru/2025/04/25/kursy-povysheniya-kvalifikatsii-osobennosti-prepodavaniya-matematiki-v-oo-respubliki-ingushetiya-s-uchetom-rezultatov-oge-ege/ |
|  | Курсы повышения квалификации «Методические приемы решения заданий ЕГЭ по химии» | учителя химии курс успешно прошли 20 учителей химии на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php) | 14.04.2025 – 21.04.2025 | https://ipkro.riobr.ru/2025/04/18/kursy-povysheniya-kvalifikatsii-po-himii/ |
|  | Курсы повышения квалификации «Методические приемы решения заданий ЕГЭ по биологии» | учителя биологии курс успешно прошли 13 учителей биологии на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php) | 22.04.2025 – 29.04.2025 | https://ipkro.riobr.ru/2025/04/30/32903/ |
|  | Методический семинар «Проблемы, с которыми сталкиваются учителя математики при подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ» | учителя математики, преподающие в 9-х и 11-х классах – 15 чел. | 24.03.2025 | https://ipkro.riobr.ru/2025/03/24/problemy-s-kotorymi-stalkivayutsya-uchitelya-matematiki-pri-podgotovke-uchashhihsya-k-ege-i-oge/ |
|  | Мастер – класс «Методы подготовки учащихся к решению задач с развернутым ответом» | учителя физики – 18 чел. | 15.05.2025 | https://ipkro.riobr.ru/2025/05/15/master-klass-metody-podgotovki-uchashhihsya-k-resheniyu-zadach-s-razvernutym-otvetom/ |
|  | Мастер – класс «Эффективные методы и формы работы при подготовке к ЕГЭ по информатике» | учителя информатики – 16 чел. | 15.05.2025 | https://ipkro.riobr.ru/2025/05/15/master-klass-effektivnye-metody-podgotovki-k-edinomu-gosudarstvennomu-ekzamenu-po-informatike/ |
|  | Семинар «Оценивание заданий ЕГЭ по химии» (очно-заочный с применением дистанционных технологий) | учителя химии – 10 чел. | 21.02.2025 | https://ipkro.riobr.ru |
|  | Семинар «Особенности организации и оценивания практической части ЕГЭ по химии» (очно-заочный с применением дистанционных технологий) | учителя химии – 15 чел. | 21.02.2025 | https://ipkro.riobr.ru |
|  | Групповая консультация «Подготовка к ЕГЭ по химии. Особенности ЕГЭ в 2024-2025 году» | учителя химии – 4 чел. | 21.03.2025 | https://ipkro.riobr.ru |
|  | Групповая консультация Содержание оценочных процедур качества образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) | учителя химии – 2 чел. | 28.03.2025 | https://ipkro.riobr.ru |
|  | Групповая консультация Содержание оценочных процедур качества образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) | учителя биологии – 3 чел. | 18.04.2025 | https://ipkro.riobr.ru |
|  | Курсы повышения квалификации «Содержание и организация подготовки к ЕГЭ-2026 по химии: подходы, определяемые ФГОС среднего общего образования» | курс успешно прошли 26 учителей химии на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php) | октябрь - ноябрь 2025 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Формирование предметных и метапредметных компетенций у учащихся при подготовке к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС СОО» | курс успешно прошли 76 учителей биологии на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php) | ноябрь 2025 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Совершенствование профессиональных компетенций учителей физики в рамках обновленных ФГОС» | курс успешно прошли 76 учителей физики на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php | ноябрь - декабрь 2025 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Совершенствование профессиональных компетенций учителей математики» | курс успешно прошли 72 учителей математики на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php | ноябрь - декабрь 2025 |  |
| 2026 |  |  |  |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ/ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС СОО» | курс успешно прошли 34 учителя физики на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php | январь - февраль 2026 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Теоретические основы химии и методы познания: ключ к решению заданий ЕГЭ» | курс успешно прошли 28 учителей химии на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php | март - март 2026 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Современные педагогические технологии в преподавании биологии» | курс успешно прошли 21 учителей биологии на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php | март - март 2026 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Совершенствование профессиональной компетентности учителя химии в условиях ФГОС СОО: система подготовки учащихся к решению задач высокого уровня сложности (№30,31,32,33,34) ЕГЭ» | курс успешно прошли 13 учителей химии на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php | апрель - апрель 2026 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Формирование естественно-научной грамотности на уроках биологии в условиях ФГОС СОО: методика подготовки учащихся к выполнению заданий с развернутым ответом и работе с новыми типами заданий ЕГЭ» | курс успешно прошли 40 учителей биологии на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php | апрель - апрель 2026 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Особенности мотивации учащихся на уроках физики в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО» | курс успешно прошли 29 учителей физики на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php | апрель - апрель 2026 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Особенности мотивации учащихся на уроках математики в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО» | курс успешно прошли 34 учителя математики на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php | апрель - апрель 2026 |  |
|  | Курсы повышения квалификации «Профессиональные дефициты педагогов в работе с форматами ЕГЭ и ОГЭ в преподавании предмета 2026» | курс успешно прошли 15 учителей математики на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php | май - май 2026 |  |
|  | Семинар «ЕГЭ по биологии 2026: от теории к практике. Эффективные стратегии подготовки учащихся к решению заданий второй части (линии 22–28» | Учителя биологии – 11 чел. | 10.04.2026 г. | https://ipkro.riobr.ru/2026/04/10/seminar-dlya-pedagogov-ege-po-biologii-2026-ot-teorii-k-praktike-effektivnye-strategii-podgotovki-uchashhihsya-k-resheniyu-zadanij-vtoroj-chasti-linii-22-28/ |
|  | Семинар «Проектирование подготовки к ЕГЭ по биологии 2026. Формирование метапредметных навыков и работа с контекстными заданиями повышенной сложности» | Учителя биологии – 20 чел. | 24.04.2026 г. |  |
|  | Семинар «Новые подходы к организации образовательного процесса по физике в 7-8 классах в соответствии с ФГОС» | Учителя физики – 21 чел. | апрель 2026 |  |
|  | Теоретический семинар «Система работы учителя физики по подготовке к ЕГЭ» | Учителя физики – 21 чел. | 12.03.2026 | https://ipkro.riobr.ru/2026/03/12/sistema-raboty-uchitelya-fiziki-po-podgotovke-k-ege/ |
|  | Вебинар «Разбор сложных тем кодификатора ЕГЭ по биологии: молекулярная биология, цитология, генетика» | Учителя биологии – 24 чел. | 13.03.2026 | https://ipkro.riobr.ru/2026/03/13/razbor-slozhnyh-tem-kodifikatora-ege-po-biologii-molekulyarnaya-biologiya-tsitologiya-genetika/ |
|  | Семинар «Цифровая образовательная среда учителя биологии» | Учителя биологии – 17 чел. | 27.03.2026 | https://ipkro.riobr.ru/2026/03/27/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda-uchitelya-biologii/ |
|  | Вебинар «Организация групповой работы на уроках биологии: методика и практика» | Учителя биологии – 25 чел. | 24.04.2026 | https://ipkro.riobr.ru/2026/04/24/organizatsiya-gruppovoj-raboty-na-urokah-biologii-metodika-i-praktika/ |

На курсах повышения квалификации Институтом обучено с 01.01.2025 г. по 30.06.2026 г. - 615 педагогов.

| Наименование должности | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| учителя математики | 138 | 49 | 187 |
| учителя химии | 46 | 41 | 87 |
| учителя физики | 72 | 69 | 141 |
| учителя биологии | 139 | 61 | 200 |
| ИТОГО: | 395 | 220 | 615 |

Институт курировал обучение педагогов математики и предметов ЕН направленности на базе ВО и НЦ, всего прошли обучение с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 758 педагогов, в том числе:

| ОБУЧЕНИЕ учителей математики, физики, информатики, биологии, химии на базе ВО и НЦ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Кол-во слушателей | Наименование курса |
| ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» |  |  |
| 2025 год |  |  |
| 1 | 98 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (математика) |
| 2 | 40 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (информатика) |
| 3 | 29 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (химия) |
| 4 | 35 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (физика) |
| 5 | 35 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (биология) |
| ИТОГО | 237 |  |
| 2026 год |  |  |
| 6 | 63 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (математика) |
| 7 | 20 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (информатика) |
| 8 | 18 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (химия) |
| 9 | 18 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (физика) |
| 10 | 19 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (биология) |
| ИТОГО | 119 |  |
| ФГБОУ ВО "Чеченский государственный педагогический университет" |  |  |
| 2025 |  |  |
| 11 | 70 | «Актуальные вопросы преподавания химии в общеобразовательных организациях» |
| 12 | 78 | «Актуальные вопросы преподавания биологии в общеобразовательных организациях» |
| 13 | 63 | «Актуальные вопросы преподавания физики в общеобразовательных организациях» |
| 14 | 120 | «Актуальные вопросы преподавания математики в общеобразовательных организациях» |
| 15 | 71 | «Актуальные вопросы преподавания информатики в общеобразовательных организациях» |
| ИТОГО | 402 |  |
| ИТОГО 2025 - 2026 | 758 |  |