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Реализация регионального проекта «К успеху на ЕГЭ»
в рамках исполнения приказа Министерством образования и науки Республики Ингушетия от 16.12.2024 г. № 678-п и реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2024 № 3333-р)

Цель Проекта: повышение квалификации учителей физики, математики, информатики, химии, биологии, географии и истории, улучшение результативности выпускников при сдаче ЕГЭ по физике, математике, информатике, химии, биологии и истории в условиях изменений модели контрольно – измерительных материалов экзаменов.
Участники Проекта: педагоги, выпускники 11 классов и их родители (законные представители).
Направления Проекта: повышение качества педагогической работы и образовательного процесса; повышение образовательных результатов обучающихся; мониторинг динамики качества выполнения учащимися пробных экзаменационных заданий.
Задачи Проекта:
 – обеспечить интенсивную подготовку учителей физики, математики, информатики, биологии, химии, географии и истории по освоению нового содержания ЕГЭ; 
– сформировать у педагогов устойчивой мотивации к решению усложнённых и конкурсных заданий по физике, математике, информатике, химии, биологии, географии и истории;
– создать условия для формирования и развития прочных навыков оформления и решения тестовых заданий в системе «Мастер-класс - педагог- ученик».

Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров общеобразовательных организаций.
Цель диагностики: Повышение уровня профессионализма педагогов, выявление проблем, связанных с выполнением профессиональных обязанностей, и разработка индивидуального подхода к повышению квалификации на основе анализа профессиональных компетенций.
Сроки проведения: февраль – март 2025 года.
Целевая аудитория: педагогические работники общеобразовательных организаций по шести предметам: учителя физики, информатики, географии, химии, биологии, а также учителя математики, преподающие в 9-х и 11-х классах.
Общее количество участников: 465 человек (6,43% от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Ингушетия).
Итоги: подготовлен аналитический отчет с адресными рекомендациями для тьюторов и методистов Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) по организации адресной поддержки педагогических работников и управленческих кадров, разработаны ДПП ПК.

	Перечень мероприятий, 
реализованных в рамках регионального проекта «К успеху на ЕГЭ»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Категория
	Дата
	Ссылка

	2025

	1. 
	Диагностика 
предметных и методических компетенций педагогических работников
	учителя математики, преподающие в 9-х и 11-х классах – 211 чел.
	17.02.2025 –
28.02.2025
	Сервис Yandex Forms
https://forms.yandex.ru/u/67a089f45056903e586896fe/

	2. 
	Диагностика 
предметных и методических компетенций педагогических работников
	учителя физики – 72 чел.
информатики – 54 чел.
	17.02.2025 –
28.02.2025
	https://www.yaklass.ru

	3. 
	Диагностика 
предметных и методических компетенций педагогических работников
	учителя географии – 15 чел.
	10.03.2025 –
30.03.2025
	https://www.yaklass.ru

	4. 
	Диагностика 
предметных и методических компетенций педагогических работников
	учителя химии – 60 чел.
учителя биологии – 53 чел.
	01.03.2025 –
10.03.2025
	https://www.yaklass.ru

	5. 
	Информационно – аналитический отчет 
о результатах диагностики профессиональных компетенций педагогических работников общеобразовательных организаций  
Республики Ингушетия 
(февраль – март 2025 г.)
	педагогические работники общеобразовательных организаций 
	01.04.2025 –
30.04.2025
	https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2025/07/inf.-analiticheskij-otchet-opmk_2025.pdf 

	6. 
	Разработана ДПП ПК 
«Особенности преподавания математики в ОО Республики Ингушетия 
с учетом результатов ОГЭ, ЕГЭ» 
(с учетом предметных дефицитов)
	учителя математики
	апрель 2025
	https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2025/07/dpp_pk_matematika_2025-nov-4.pdf 

	7. 
	Разработана ДПП ПК 
«Методические приемы решения заданий ЕГЭ по химии»
	учителя химии
	апрель 2025
	https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2025/07/Himiya-programma-1.pdf 

	8. 
	Разработана ДПП ПК 
«Методические приемы решения заданий ЕГЭ по биологии»
	учителя биологии
	апрель 2025
	https://ipkro.riobr.ru/wp-content/uploads/sites/70/2025/07/Biologiya-programma-1.pdf 

	9. 
	Курсы повышения квалификации «Решение задач по генетике повышенной сложности»
	учителя биологии
курс успешно прошли 
49 учителей биологии 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php)
	Январь
2025
	

	10. 
	Курсы повышения квалификации «Особенности преподавания математики в ОО Республики Ингушетия 
с учетом результатов ОГЭ, ЕГЭ» 
	учителя математики
курс успешно прошли 
66 учителей математики 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php)
	10.04.2025 –
25.04.2025
	https://ipkro.riobr.ru/2025/04/25/kursy-povysheniya-kvalifikatsii-osobennosti-prepodavaniya-matematiki-v-oo-respubliki-ingushetiya-s-uchetom-rezultatov-oge-ege/

	11. 
	Курсы повышения квалификации 
«Методические приемы решения заданий ЕГЭ по химии»
	учителя химии
курс успешно прошли 
20 учителей химии 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php)
	14.04.2025 –
21.04.2025
	https://ipkro.riobr.ru/2025/04/18/kursy-povysheniya-kvalifikatsii-po-himii/

	12. 
	Курсы повышения квалификации 
«Методические приемы решения заданий ЕГЭ по биологии»
	учителя биологии
курс успешно прошли 
13 учителей биологии 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php)
	22.04.2025 –
29.04.2025
	https://ipkro.riobr.ru/2025/04/30/32903/

	13. 
	Методический семинар 
«Проблемы, с которыми сталкиваются учителя математики при подготовке учащихся 
к ЕГЭ и ОГЭ» 
	учителя математики, преподающие в 9-х и 11-х классах – 15 чел.
	24.03.2025
	https://ipkro.riobr.ru/2025/03/24/problemy-s-kotorymi-stalkivayutsya-uchitelya-matematiki-pri-podgotovke-uchashhihsya-k-ege-i-oge/

	14. 
	Мастер – класс 
«Методы подготовки учащихся к решению задач с развернутым ответом»
	учителя физики – 18 чел.
	15.05.2025
	https://ipkro.riobr.ru/2025/05/15/master-klass-metody-podgotovki-uchashhihsya-k-resheniyu-zadach-s-razvernutym-otvetom/

	15. 
	Мастер – класс 
«Эффективные методы и формы работы при подготовке к ЕГЭ по информатике»
	учителя информатики – 
16 чел.
	15.05.2025
	https://ipkro.riobr.ru/2025/05/15/master-klass-effektivnye-metody-podgotovki-k-edinomu-gosudarstvennomu-ekzamenu-po-informatike/

	16. 
	Семинар
«Оценивание заданий ЕГЭ по химии» 
(очно-заочный с применением дистанционных технологий)
	учителя химии – 10 чел.
	21.02.2025
	https://ipkro.riobr.ru 

	17. 
	Семинар
«Особенности организации и оценивания практической части ЕГЭ по химии»
(очно-заочный с применением дистанционных технологий)
	учителя химии – 15 чел.
	21.02.2025
	https://ipkro.riobr.ru 

	18. 
	Групповая консультация
«Подготовка к ЕГЭ по химии. Особенности ЕГЭ в 2024-2025 году» 
	учителя химии – 4 чел.
	21.03.2025
	https://ipkro.riobr.ru 

	19. 
	Групповая консультация
Содержание оценочных процедур качества образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)
	учителя химии – 2 чел.
	28.03.2025
	https://ipkro.riobr.ru 

	20. 
	Групповая консультация
Содержание оценочных процедур качества образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)
	учителя биологии – 3 чел.
	18.04.2025
	https://ipkro.riobr.ru 

	21. 
	Курсы повышения квалификации «Содержание и организация подготовки к ЕГЭ-2026 по химии: подходы, определяемые ФГОС среднего общего образования»
	курс успешно прошли 
26 учителей химии 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php)
	октябрь
-
ноябрь
2025
	

	22. 
	Курсы повышения квалификации «Формирование предметных и метапредметных компетенций у учащихся при подготовке к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС СОО»
	курс успешно прошли 
76 учителей биологии 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php)
	ноябрь
2025
	

	23. 
	Курсы повышения квалификации «Совершенствование профессиональных компетенций учителей физики в рамках обновленных ФГОС»
	курс успешно прошли 
76 учителей физики 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php
	ноябрь
-
декабрь 
2025
	

	24. 
	Курсы повышения квалификации «Совершенствование профессиональных компетенций учителей математики»
	курс успешно прошли 
72 учителей математики 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php
	ноябрь
-
декабрь 
2025
	

	2026

	25. 
	Курсы повышения квалификации
«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ/ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС СОО»
	курс успешно прошли 
34 учителя физики 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php
	январь
-
февраль
2026
	

	26. 
	Курсы повышения квалификации
«Теоретические основы химии и методы познания: ключ к решению заданий ЕГЭ»
	курс успешно прошли 
28 учителей химии 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php
	март
-
март
2026
	

	27. 
	Курсы повышения квалификации
«Современные педагогические технологии в преподавании биологии»
	курс успешно прошли 
21 учителей биологии 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php
	март
-
март
2026
	

	28. 
	Курсы повышения квалификации
«Совершенствование профессиональной компетентности учителя химии в условиях ФГОС СОО: система подготовки учащихся к решению задач высокого уровня сложности (№30,31,32,33,34) ЕГЭ»
	курс успешно прошли 
13 учителей химии 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php
	апрель
-
апрель
2026
	

	29. 
	Курсы повышения квалификации
«Формирование естественно-научной грамотности на уроках биологии в условиях ФГОС СОО: методика подготовки учащихся к выполнению заданий с развернутым ответом и работе с новыми типами заданий ЕГЭ»
	курс успешно прошли 
40 учителей биологии 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php
	апрель
-
апрель
2026
	

	30. 
	Курсы повышения квалификации
«Особенности мотивации учащихся на уроках физики в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО»
	курс успешно прошли 
29 учителей физики 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php
	апрель
-
апрель
2026
	

	31. 
	Курсы повышения квалификации
«Особенности мотивации учащихся на уроках математики в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО»
	курс успешно прошли 
34 учителя математики 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php
	апрель
-
апрель
2026
	

	32. 
	Курсы повышения квалификации
«Профессиональные дефициты педагогов в работе с форматами ЕГЭ и ОГЭ в преподавании предмета 2026»
	курс успешно прошли 
15 учителей математики 
на платформе Moodle (https://ipkobr.ru/login/index.php
	май
-
май
2026
	

	33. 
	Семинар
«ЕГЭ по биологии 2026: от теории к практике. Эффективные стратегии подготовки учащихся к решению заданий второй части (линии 22–28»
	Учителя биологии – 11 чел.
	10.04.2026 г.
	https://ipkro.riobr.ru/2026/04/10/seminar-dlya-pedagogov-ege-po-biologii-2026-ot-teorii-k-praktike-effektivnye-strategii-podgotovki-uchashhihsya-k-resheniyu-zadanij-vtoroj-chasti-linii-22-28/

	34. 
	Семинар
«Проектирование подготовки к ЕГЭ по биологии 2026. Формирование метапредметных навыков и работа с контекстными заданиями повышенной сложности»
	Учителя биологии – 20 чел.
	24.04.2026 г.
	

	35. 
	Семинар
«Новые подходы к организации образовательного процесса по физике в 7-8 классах в соответствии с ФГОС»
	Учителя физики – 21 чел.
	апрель 2026
	

	36. 
	Теоретический семинар 
«Система работы учителя физики по подготовке к ЕГЭ»
	Учителя физики – 21 чел.
	12.03.2026
	https://ipkro.riobr.ru/2026/03/12/sistema-raboty-uchitelya-fiziki-po-podgotovke-k-ege/

	37. 
	Вебинар 
«Разбор сложных тем кодификатора ЕГЭ по биологии: молекулярная биология, цитология, генетика»
	Учителя биологии – 24 чел.
	13.03.2026
	https://ipkro.riobr.ru/2026/03/13/razbor-slozhnyh-tem-kodifikatora-ege-po-biologii-molekulyarnaya-biologiya-tsitologiya-genetika/

	38. 
	Семинар 
«Цифровая образовательная среда учителя биологии»
	Учителя биологии – 17 чел.
	27.03.2026
	https://ipkro.riobr.ru/2026/03/27/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda-uchitelya-biologii/

	39. 
	Вебинар 
«Организация групповой работы на уроках биологии: методика и практика»
	Учителя биологии – 25 чел.
	24.04.2026

	https://ipkro.riobr.ru/2026/04/24/organizatsiya-gruppovoj-raboty-na-urokah-biologii-metodika-i-praktika/



На курсах повышения квалификации Институтом обучено с 01.01.2025 г. по 30.06.2026 г. - 615 педагогов. 

	Наименование должности
	2025
	2026
	Всего

	учителя математики
	138
	49
	187

	учителя химии
	46
	41
	87

	учителя физики
	72
	69
	141

	учителя биологии
	139
	61
	200

	ИТОГО:
	395
	220
	615




Институт курировал обучение педагогов математики и предметов ЕН направленности на базе ВО и НЦ, всего прошли обучение с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. - 758 педагогов, в том числе:

	ОБУЧЕНИЕ
учителей математики, физики, информатики, биологии, химии 
на базе ВО и НЦ

	№
	Кол-во слушателей
	Наименование курса

	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» 

	[bookmark: _Hlk236393279]2025 год

	1
	98
	Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (математика)

	2
	40
	Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (информатика)

	3
	29
	Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (химия)

	4
	35
	Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (физика)

	5
	35
	Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (биология)

	[bookmark: _Hlk236393447]ИТОГО
	237

	2026 год

	6
	63
	Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (математика)

	7
	20
	Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (информатика)

	8
	18
	Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (химия)

	9
	18
	Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (физика)

	10
	19
	Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (биология)

	ИТОГО
	119

	ФГБОУ ВО "Чеченский государственный педагогический университет"

	2025

	11
	70
	«Актуальные вопросы преподавания химии в общеобразовательных организациях»

	12
	78
	«Актуальные вопросы преподавания биологии в общеобразовательных организациях»

	13
	63
	«Актуальные вопросы преподавания физики в общеобразовательных организациях»

	14
	120
	«Актуальные вопросы преподавания математики в общеобразовательных организациях»

	15
	71
	«Актуальные вопросы преподавания информатики в общеобразовательных организациях»

	ИТОГО
	402 

	ИТОГО

2025
-
2026
	
758
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